## Hoja1
Planeacion Proyecto WEB Emistel fase I -2015
Etapa-Fase | Fecha_Inicio | Fecha_Entrega | Precio
Modulo I-> Registro |  | 9 DIAS | $ 250,000
1.Analisis de Registros
2.Ingresar Clientes
2.1.Diseño De Layouts
2.2.Desarrollo de Front-End
2.3.Desarrollo de Back-End
3.Ingresar Clientes
3.1.Diseño De Layouts
3.2.Desarrollo de Front-End
3.3.Desarrollo de Back-End
Modulo II-> Consulta |  | 13 DIAS | $ 300,000
1.Analisis De Consultas
2.Clientes Personales
2.1.Diseño De Layouts
2.2.Desarrollo de Front-End
2.3.Desarrollo de Back-End
3.Clientes Empresariales
3.1.Diseño De Layouts
3.2.Desarrollo de Front-End
3.3.Desarrollo de Back-End
Modulo III-> Informes |  | 9 DIAS | $ 200,000
1.Analisis De Informes
2.Diseño De Layouts
3.Desarrollo de Front-End
4.Desarrollo de Back-End
Modulo IV->Banco De Datos |  | 6 DIAS | $ 150,000
1.Analisis De Banco Datos
2.Desarrollo de Back-End